ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017  года (нарастающим итогом)

Муниципальное образование «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2017 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Советская (левая сторона) с. Винницы | 398,0 кв. м | 398,0 кв.м | 1164200,00 | 1087000,00 | 27200,00 | 50000,00 | 1158220,74 | 1081441,50 | 27036,04 | 49743,20 | 1158220,74 | 1081441,50 | 27036,04 | 49743,20 | 5558,50 |
| Итого |  |  | 1164200,00 | 1087000,00 | 27200,00 | 50000,00 | 1158220,74 | 1081441,50 | 27036,04 | 49743,20 | 1158220,74 | 1081441,50 | 27036,04 | 49743,20 | 5558,50 |

| Глава администрации поселения ____________ Кузнецов А.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Турилова Е.А. |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель Турилова Е.А. 8-813-65-45317 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 01.10.2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| 1. | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Советская (левая сторона) с. Винницы |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | АМО «Винницкое сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017717000008 от 03.07.2017 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту тротуарной дорожки | 3 квартал 2017 года | АМО «Винницкое сельское поселение» | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | Выполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | АМО «Винницкое сельское поселение» | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №1 от 15.08.2017 г., КС-3 №1 от 15.08.2017 г. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 2. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | АМО «Винницкое сельское поселение» | Подписание акта приема-передачи объектов и оплата выполненных работ | Акт №80 от 15.08.2017 г., плат/пор. №936 от 11.09.2017, №925 от 11.09.2017 г., №932 от 11.09.2017 г. |
| 2.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | АМО «Винницкое сельское поселение» | Отчет по освоению объемов субсидии в соответствии с Соглашением | Отчеты подготовлены на 01.04.2017 г., 01.07.2017 г., 01.10.2017 г. |
| 2.3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | АМО «Винницкое сельское поселение» | Эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |

|  | Глава администрации поселения __________/Кузнецов А.В./ МП |
| --- | --- |