## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженергной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-июнь 2016 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.1.1 | Мероприятия, напрвленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0
1.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на изготовление ПСД по реконструкции котельной в с.Винницы | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 3930 | 0 | 0 | 330 | 3600 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
1.2.1 | Мероприятия, напрвленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 325.3 | 0 | 0 | 325.3 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  |  | 0 | 0 | 325.3 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0
Подпрограмма "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.3.1 | Субсидии юридическим лицам на оказание банных услуг | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
1.3.2 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многовкартирных домов | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 265.5 | 0 | 0 | 265.5 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 97.3 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 745.5 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 297.3 | 0 | 0 | 297.3 | 0 | 297.3 | 0 | 0 | 297.3 | 0
| Всего |  |  |  | 5000.8 | 0 | 0 | 1400.8 | 3600 | 344.5 | 0 | 0 | 344.5 | 0 | 344.5 | 0 | 0 | 344.5 | 0
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-07-08
М.П.