Приложение 6 к постановлению

Глава Администрации МО 

«Винницкое сельское поселение 

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от «07» марта  2014 года № 97

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального р-на Ленинградской области на 2018-2020годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

	N  
п/п
	Задачи,      
направленные 
на достижение
цели
	Планируемый объем    
финансирования на    
решение данной задачи, тыс.руб.
	Фактический объем   
финансирования      
на решение данной   
задачи, тыс. руб.
	Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач
	Единица  
измерения
	Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации   
муниципальной
программы)
	Планируемое
значение   
показателя 
на 2018
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 2018

	
	
	МБ 

	Другие источники
	МБ

	Прочие источники
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2018год и плановый период 2019-2020годов»
	
	

	
	Задача 1

Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи
	
	
	
	
	Качественный показатель оказываемых услуг
	 
	Технологическое сопровождение информационных систем  
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем

	
	Задача 2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
	
	
	
	
	Количество свидетельств о государственной регистрации права на ОКС
Iэ=0 (низкий уровень эффективности)
	шт.
	2
	2
	-

	
	
	
	
	
	
	Количество отчетов об оценке стоимости муниципального имущества, в т.ч. земельных участков
Iэ=3 (высокий уровень эффективности)
	шт.
	1
	1
	3

	
	Задача 3.1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	130,0
	
	129,9
	
	Количество проведенных мероприятий по работе с собственниками земельных участков по активизации использования земель 
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	ед.
	15
	15
	15

	
	Задача 3.1

Мероприятия по охране земель
	
	
	
	
	Количество проведенных мероприятий по контроля за использованием и охраной земель
Iэ=4,3(высокий уровень эффективности)
	ед.
	3
	3
	13

	
	Задача 4

Мероприятия, направленные  на снижение напряженности на рынке труда
	
	
	
	
	Временное трудоустройство безработных граждан
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	К-во 
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
Iэ= (низкий уровень эффективности)
	К-во
	1
	1
	0

	
	Задача 5

Мероприятия по содействию развития малого и среднего предпринимательства
	50,0
	
	50,0
	
	Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по развитию направлений поддержки малого предпринимательства /консультаций/
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	ед
	40
	40
	40

	
	
	
	
	
	
	​ Увеличение количества предпринимателей, прошедших обучение по вопросам развития предпринимательства  
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	ед
	3
	3
	3


	
	
	
	
	
	
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Iэ=1,6(высокий уровень эффективности)
	ед
	34
	34
	55

	
	Задача 6

Мероприятия по организации транспортного обслуживанию населения
	1980,0
	920,0
	1980,0
	920,0
	 Сохранение маршрутной сети на уровне 2017 года
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	ед
	4 
	4
	            4

	
	
	
	
	
	
	Сохранение пассажирооборота на уровне 2017 года
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	Тыс.пас.км
	98,933
	98,933
	98,933

	
	
	
	
	
	
	Выполнение планового количества рейсов
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	%
	90
	90 
	100


	
	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2018год и плановый период 2019-2020годов»
	
	

	
	Задача 1

Мероприятия по гражданской обороне
	
	
	
	
	Улучшение состояния объектов  гражданской обороны 

Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	Шт.


	2
	2
	2

	
	Задача 2

Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера


	5,0
	
	4,8
	
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	Ед.
	1
	1
	1

	
	Задача 3

Мероприятия в области противопожарной безопасности
	11,0
	
	10,7
	
	Доля населения 
Винницкого сельского поселения, обученного мерам пожарной безопасности
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	%
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	Доля  отремонтированных  пожарных гидрантов, водоемов на территории поселения
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	%
	100
	100
	100

	
	Задача 4

Профилактика терроризма и экстремизма
	1,0
	
	1,0
	
	Участие жителей Винницкого СП(ДНД) в деятельности правоохранительной направленности
Iэ=1,4 (высокий уровень эффективности)
	К-во чл. ДНД
	10
	10
	14

	
	
	
	
	
	
	Организация обеспечение общественного порядка при проведении культурных и спортивных мероприятий

Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	%
	100
	100
	100

	
	Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении на 2018год и плановый период 2019-2020г»
	
	

	
	Задача 1

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения  Винницкого сельского поселения
	247,2
	34196,4
	246,7
	32787,5
	Доля снижения аварийности объектов теплоснабжения 
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)

	%


	16,0
	15,8
	15,8

	
	Задача 2

Мероприятия направленные на улучшение

работы организаций коммунальной сферы

сферы и создание комфортного условий

проживания граждан


	604,1
	
	565,5
	
	Количество объектов инженерной и  коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по устойчивому функционированию
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	шт

	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	
	
	Количество отремонтированной жилищной инфраструктуры
Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	%


	10
	10
	10

	
	Подпрограмма 4 «Благоустройство  населенных пунктов в Винницком сельском поселении на 2018год и плановый период 2019-2020г»
	
	

	
	Задача 1

Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически  безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов.
	4317.7

	
	4314.4
	
	Показатель 1   

Оплата за поставку электрической энергии Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	Тыс. кВт/ч

	15.4
	15.2
	15.2

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2   

Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения 
Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	км
	47.8
	47.8
	47.8

	
	
	
	
	
	
	Показатель 3   

Замена счетчиков

 Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	шт
	3
	3
	3

	
	Задача 2
Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, газонов, скашивание травы и цветочное оформление
	40.0

	
	39.5
	
	Показатель 1   

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог Iэ=1 (высокий уровень эффективности)
	Тыс.м2
	3,0
	3,0
	3,0

	2.
	Задача 3
Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
	674,8
	
	671,0
	
	Показатель 1  

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 

Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности
	Тыс.м2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2   

Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности
	М2
	560
	560
	560

	
	Задача 4
Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

обеспечение местами под погребения.
	50.0
	
	50,0
	
	Показатель 1   

Кладбище д. Казыченская      
Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	га
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2   

Кладбище д. Миницкая     Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	га
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	Показатель 3   

Кладбище д. Немжа     Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	га
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	
	
	Показатель 4 

Кладбище д. Лукинская   Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	га
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Показатель 5
Кладбище д. Ярославичи   Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	га
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	Показатель 6   

Кладбище с. Винницы       Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	га
	4,0
	4,0
	4,0

	
	Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры , спорта и молодежной политики на территории Винницкого сельского поселения на 2018год и плановый период 2019-2020г»
	
	

	
	Задача 1

Мероприятия в области физической культуры и спорта
	60,0
	
	58,8
	
	количество спортивно-массовых мероприятий 
Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	Ед.
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	количество участников спортивно-массовых мероприятий
Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	Чел.
	250
	250
	250

	
	
	
	
	
	
	увеличение доли населения Винницкого сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	%
	7,2
	7,5
	7,5

	
	Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Винницкого сельского поселения на 2018год и плановый период 2019-2020г»
	
	

	
	Задача 1

Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Винницкое сельское поселение
	90,0
	1800,0
	90,0
	1800,0
	Количество благоустроенных общественных территорий
Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	Ед.
	 
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	Площадь благоустроенных общественных территорий
Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности)
	Кв.м
	 
	600,0
	600,0


Исполнитель Турилова Е.А.
