## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы"
Отчетный период: январь-июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: Абрамова С.В.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2678.8 | 0 | 0 | 2678.8 | 0 | 1115.6 | 0 | 0 | 1115.6 | 0 | 1115.6 | 0 | 0 | 1115.6 | 0
1.1.2 | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1476.4 | 0 | 738.2 | 430 | 308.2 | 594.1 | 0 | 300.1 | 105.9 | 188.1 | 594.1 | 0 | 300.1 | 105.9 | 188.1
1.1.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 189.4 | 0 | 180 | 9.4 | 0 | 21.1 | 0 | 20 | 1.1 | 0 | 21.1 | 0 | 20 | 1.1 | 0
| Итого: |  |  |  | 4344.6 | 0 | 918.2 | 3118.2 | 308.2 | 1730.8 | 0 | 320.1 | 1222.6 | 188.1 | 1730.8 | 0 | 320.1 | 1222.6 | 188.1
1.2 | Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы"
1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2436.1 | 0 | 0 | 2436.1 | 0 | 1167.9 | 0 | 0 | 1167.9 | 0 | 1167.9 | 0 | 0 | 1167.9 | 0
1.2.2 | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1661 | 0 | 830.5 | 349.1 | 481.4 | 653 | 0 | 323.5 | 130.8 | 198.7 | 653 | 0 | 323.5 | 130.8 | 198.7
1.2.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 336.8 | 0 | 320 | 16.8 | 0 | 105.2 | 0 | 100 | 5.2 | 0 | 105.2 | 0 | 100 | 5.2 | 0
| Итого: |  |  |  | 4433.9 | 0 | 1150.5 | 2802 | 481.4 | 1926.1 | 0 | 423.5 | 1303.9 | 198.7 | 1926.1 | 0 | 423.5 | 1303.9 | 198.7
| Всего: |  |  |  | 8778.5 | 0 | 2068.7 | 5920.2 | 789.6 | 3656.9 | 0 | 743.6 | 2526.5 | 386.8 | 3656.9 | 0 | 743.6 | 2526.5 | 386.8
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2021-10-19
М.П.