## 1 кв. 2017
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы"
Отчетный период: январь- июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: Каляшова А. А.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Каляшова А. А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1496 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 1201.4 | 0 | 0 | 1201.4 | 0 | 1201.4 | 0 | 0 | 1201.4 | 0
1.2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Каляшова А. А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0
1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Каляшова А. А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1886.9 | 0 | 1641.6 | 245.3 | 0 | 1886.9 | 0 | 1641.6 | 245.3 | 0 | 1886.9 | 0 | 1641.6 | 245.3 | 0
| Итого: |  |  |  | 3452.9 | 0 | 1641.6 | 1811.3 | 0 | 3128.1 | 0 | 1641.6 | 1486.5 | 0 | 3128.1 | 0 | 1641.6 | 1486.5 | 0
Глава администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
| 19.10.2021 г. | М.П.