СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2024 ГОД

ВВЕДЕНИЕ
Информация о финансировании муниципальных программ в 2024 году 
Бюджет МО «Винницкое сельское поселение» исполнялся администрацией за 2024 год в рамках реализации 5 муниципальных программ (далее – программы). Плановый объем уточненного на 31.12.2024 финансового обеспечения мероприятий программ составил 352 691,5 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий за 2024 год составило 352 323,6 тыс. руб. или 99,9% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2024 год. 
Всего в 2024 году на достижение целей и решение задач 5 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 352 691,5 тыс. руб. в том числе: 

- средства местного бюджета – 54306,9 тыс. руб.
- средства федерального – 3 807,5 руб., 
- областного бюджета – 294 209,2 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 0,0 руб. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году 
По итогам 2024 года по всем программам проведена оценка эффективности в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Винницкого сельского поселения от 09.11.2021 № 216.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях: 

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных показателей цели и задач программ; 

- выполнение мероприятий программ; 

- полнота освоения финансовых средств. 

Уровень эффективности реализации программ оценивается в соответствии с критериями: 

Значение показателя: 1,0 < Iэ 

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ <= 1,0

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности из 5 программ: 

- среднее значение 1,16, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать: 

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана; 

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать; 

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ; 

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте Винницкого сельского поселения.
